## projet
Planificateur de projet
[7 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Réel |  |  |  | % achevé |  |  |  |  | Actuel (après le plan) | [7 empty] | % achevé (après le plan)
| Semaine Début | durée (en semaines) | Semaine Début | durée (en semaines) | POURCENTAGE
ACTIVITÉ | Prévu | Prévu | Réel | Réel | ACHEVÉ | PARTAGE DES TÂCHES | PÉRIODES
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Compréhension protocole | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Equipe
Compréhension des objectifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Equipe
Mise en place de l'environnement de développement | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Equipe
Modélisation UML (diagrammes de classes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | Maxime & Pauline
Réalisation d'un diagramme de Gantt | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Pauline
Implémentation en python | 1 | 2 | 1 | 1 | 20% | Equipe
Ecriture de la fonction register | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Tuesday
Ecriture de la fonction init | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Maxime
Ecriture de la fonction play | 1 | 2 | 1 | 2 | 0% | Cyril
Idées de stratégies | 1 | 3 | 1 | 0 | 30% | Equipe
Rédaction de pseudo code | 2 | 2 | 2 | 0 | 0% | Equipe
Implémentation des différentes stratégies | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | Equipe
Réalisation des tests unitaires | 6 | 1 | 6 | 1 | 0% | Cyril & Pauline
Réalisation des tests d'intégrations | 6 | 1 | 6 | 1 | 0% | Tuesday & Maxime
Rédaction du readme | 6 | 1 | 6 | 1 | 0% | Tuesday
Rédaction documentation | 6 | 1 | 6 | 1 | 0% | Equipe
Rendu du projet | 7 | 7 | 7 | 7 | 0% | Equipe
Soutenance | 7 | 7 | 7 | 7 | 0% | Equipe
1 correspond à la première semaine du projet (26 nov)
2 correspond à la deuxième semaine du projet, etc..
7 correspond à la dernière semaine du projet (15 janv)